## Actividades Detalle
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES EN EL C3I2
FECHA INICIO | 23 de septiembre de 2024
FECHA FIN | 20 de noviembre de 2024
HORARIO | 08:00 a 14:00
DEPARTAMENTO | Departamento C3I2
FUNCIÓN | Colaboradora en el desarrollo backend y frontend del Sistema de Mando y Control (SMC) y del aplicativo móvil para las elecciones 2025.
Actividad | Inicio | Fin | Fecha | Detalle | Hora de Inicio | Hora de Finalización | Horas | Encargado | Horas Totales | Cumplido | Nivel de Cumplimiento
Capacitación en Herramientas y Tecnologías | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | Introducción al funcionamiento general del aplicativo y capacitación inicial en tecnologías. | 8:00 | 10:00 | 2 | Capt. Victor Garzón | 12 | SI | 100%
|  |  |  | Capacitación en herramientas como Visual Studio Code y PostgreSQL. | 10:00 | 14:00 | 4 | Capt. Victor Garzón |  | SI | 100%
|  |  | 2024-09-24 | Realización de taller práctico acerca del uso de herramientas. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Evaluación de conocimientos adquiridos en el taller de herramientas. | 11:00 | 14:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Optimización de la Base de Datos correspondiente al Sistema de Mando y Control (SMC) | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Depuración de la tabla de recintos electorales de la base de datos. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) | 6 | SI | 100%
Introducción al código obsoleto del SMC | 2024-09-26 | 2024-10-26 | 2024-09-26 | Explicación del sistema web y su funcionamiento. | 8:00 | 14:00 | 6 | Capt. Victor Garzón | 6 | SI | 100%
Revisión y Actualización del Código Obsoleto del SMC | 2024-09-27 | 2024-10-03 | 2024-09-27 | Identificación de librerías necesarias para el código backend y su inclusión en el sistema. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) | 30 | SI | 100%
|  |  | 2024-10-30 | Modificación del código backend con nuevas librerías y documentación de los cambios realizados. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-01 | Análisis y revisión del código frontend del sistema web. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-02 | Identificación de librerías necesarias y sus versiones más actuales para el frontend. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-03 | Revisión detallada del código frontend, identificando errores y posibles mejoras. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Implementación y Documentación de Cambios del SMC | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-04 | Análisis de las correcciones realizadas en el frontend y pruebas de funcionamiento. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) | 12 | SI | 100%
|  |  | 2024-10-07 | Reunión con el tutor empresarial para consolidar los cambios realizados en el código. | 8:00 | 14:00 | 6 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
Consolidación Final y Retroalimentación del SMC | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | Implementación de las sugerencias de mejoras propuestas por el tutor empresarial en el código. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) | 24 | SI | 100%
|  |  | 2024-10-09 | Realización de correcciones basadas en la retroalimentación obtenida. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-10 | Documentación de los nuevos cambios implementados en el sistema. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-14 | Revisión final del Sistema de Mando y Control. | 8:00 | 14:00 | 6 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
Introducción al nuevo aplicativo móvil para las elecciones 2025 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Presentación del proyecto, objetivos y visión general del aplicativo móvil para las elecciones generales 2025. | 8:00 | 11:00 | 3 | Sgto. Guido Miguez | 6 | SI | 100%
|  |  |  | Presentación y revisión de la versión ya existente del aplicativo móvil. | 11:00 | 14:00 | 3 | Sgto. Guido Miguez - Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Gestión y análisis de la base de datos correspondiente a las elecciones 2025 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Análisis de la base de datos y los requerimientos del sistema | 8:00 | 10:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) | 6 | SI | 100%
|  |  |  | Conexión a la base de datos alojada en la computadora del tutor empresarial. | 10:00 | 11:00 | 1 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Análisis y consultas para validar los datos de las elecciones generales 2025. | 11:00 | 12:00 | 1 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Evaluación mediante la realización de consultas de prueba a la base de datos. | 12:00 | 13:00 | 1 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Refuerzo de los conocimientos técnicos y análisis de la estructura de datos. | 13:00 | 14:00 | 1 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Configuración del servidor de prueba para el aplicativo móvil | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Configuración del servidor de prueba que se conecta al aplicativo móvil y validación de la correcta integración entre ambos. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) | 6 | SI | 100%
Estructuración de los bocetos de las interfaces del aplicativo móvil | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Creación de los primeros bocetos y wireframes de la interfaz de usuario, con la inclusión de los elementos clave para la interacción del usuario. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) | 6 | SI | 100%
Integración de APIs en el Aplicativo Móvil | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Capacitación sobre el funcionamiento de las APIs para conectar el frontend del aplicativo con la base de datos, para comprender la estructura y lógica. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) | 6 | SI | 100%
|  |  |  | Implementación de los conocimientos adquiridos para conectar la base de datos con el aplicativo móvil correspondiente a las elecciones 2025. | 11:00 | 14:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Implementación del Módulo de Autenticación de Usuarios y Redirección a Recintos | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-22 | Implementar funcionalidad de validación de credenciales de usuario. | 8:00 | 12:00 | 4 | Katherine Sarango (Practicante) | 18 | SI | 100%
|  |  |  | Realizar pruebas iniciales de autenticación y depurar errores encontrados. | 12:00 | 14:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-23 | Implementar manejo de mensajes de error claros para casos como credenciales incorrectas. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Realizar pruebas finales y presentar funcionalidad al tutor para retroalimentación. | 11:00 | 14:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) - Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-24 | Revisar integración de autenticación con otras partes del sistema. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Desarrollo de la Funcionalidad para la Gestión y Selección de Recintos Asignados | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | Implementar funcionalidad para mostrar recintos asignados al usuario autenticado. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) | 18 | SI | 100%
|  |  |  | Diseñar y probar funcionalidad para manejar casos sin recintos disponibles. | 11:00 | 14:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-28 | Implementar funcionalidad para seleccionar un recinto y mostrar fases asociadas. | 8:00 | 10:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Realizar pruebas de flujo completo de la funcionalidad de recintos. | 10:00 | 14:00 | 4 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-29 | Presentar al tutor empresarial para retroalimentación e implementar mejoras. | 8:00 | 14:00 | 6 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez - Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Creación del Módulo para el Registro y Validación de Incidencias en Recintos Electorales | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-10-30 | Diseñar e implementar interfaz para el registro de incidencias. | 8:00 | 12:00 | 4 | Katherine Sarango (Practicante) | 24 | SI | 100%
|  |  |  | Validar campos de entrada para el registro de incidencias. | 12:00 | 14:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-10-31 | Probar la funcionalidad de registro y verificar almacenamiento en base de datos. | 8:00 | 10:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Manejar errores en el registro, como problemas de red o validación incorrecta. | 10:00 | 12:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Presentar avance al tutor empresarial y recibir retroalimentación. | 12:00 | 14:00 | 2 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-05 | Implementar mejoras según retroalimentación del tutor. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Implementar notificación o alerta de confirmación del registro exitoso y redirigir al usuario a la pantalla correspondiente. | 11:00 | 14:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-06 | Realizar pruebas finales de funcionalidad del registro de incidencias. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Implementación de la Visualización y Gestión de Incidencias Registradas | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 2024-11-07 | Implementar funcionalidad para mostrar incidencias registradas por el usuario. | 8:00 | 12:00 | 4 | Katherine Sarango (Practicante) | 30 | SI | 100%
|  |  |  | Manejar casos donde no existan incidencias registradas. | 12:00 | 14:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-08 | Implementar funcionalidad para editar incidencias registradas. | 8:00 | 10:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Configurar navegación y prellenado de datos en pantalla de edición de incidencias. | 10:00 | 12:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Implementar manejo de errores al obtener las incidencias. | 12:00 | 14:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-11 | Probar funcionalidad de visualización y realizar ajustes necesarios. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Presentar avance al tutor empresarial para retroalimentación. | 11:00 | 14:00 | 3 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-12 | Implementar mejoras basadas en retroalimentación. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-13 | Realizar pruebas finales de funcionalidad. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Desarrollo de la Funcionalidad para la Edición y Actualización de Incidencias | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 2024-11-14 | Diseñar e implementar funcionalidad para cargar información de incidencias a editar. | 8:00 | 10:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) | 24 | SI | 100%
|  |  |  | Implementar campos editables para modificar detalles de la incidencia. | 10:00 | 12:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Integrar lógica para guardar cambios realizados en la base de datos mediante la API. | 12:00 | 14:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-15 | Probar funcionalidad de edición y manejar errores durante el proceso. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Verificar que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar cambios. | 11:00 | 14:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-18 | Presentar avance al tutor empresarial para retroalimentación. | 8:00 | 11:00 | 3 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
|  |  |  | Implementar mejoras según retroalimentación obtenida. | 11:00 | 14:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-19 | Realizar pruebas finales de funcionalidad de edición. | 8:00 | 14:00 | 6 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
Finalización y Entrega del Proyecto | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Elaboración de la documentación completa del proyecto: especificaciones técnicas, manual de usuario y descripción del desarrollo. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) | 6 | SI | 100%
|  |  |  | Presentación final del aplicativo, revisión de las funcionalidades desarrolladas y entrega del código fuente y documentación al tutor empresarial. | 11:00 | 14:00 | 3 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
[6 empty] | TOTAL HORAS | 240 | TOTAL HORAS | 240 | % Cumplimiento | 100%

## Funciones Asignadas
FUNCIONES ASIGNADAS DURANTE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES EN EL C3I2
FECHA INICIO | 23 de septiembre de 2024
FECHA FIN | 20 de noviembre de 2024
HORARIO | 08:00 a 14:00
DEPARTAMENTO | Departamento C3I2
FUNCIÓN | Colaboradora en el desarrollo backend y frontend del Sistema de Mando y Control (SMC) y del aplicativo móvil para las elecciones 2025.
Actividad |  | Inicio | Fin | Función Asignada | Horas
Capacitación en Herramientas y Tecnologías |  | 2024-09-23 | 2024-09-24 | Colaboradora en Capacitación Técnica | 12
Optimización de la Base de Datos correspondiente al Sistema de Mando y Control (SMC) |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Analista de Base de Datos | 6
Introducción al código obsoleto del SMC |  | 2024-09-26 | 2024-10-26 | Colaboradora en Análisis de Código | 6
Revisión y Actualización del Código Obsoleto del SMC |  | 2024-09-27 | 2024-10-03 | Desarrolladora en Refactorización de Código | 30
Implementación y Documentación de Cambios del SMC |  | 2024-10-04 | 2024-10-07 | Desarrolladora y Documentadora de Software | 12
Consolidación Final y Retroalimentación del SMC |  | 2024-10-08 | 2024-10-14 | Colaboradora en Validación y Evaluación | 24
Introducción al nuevo aplicativo móvil para las elecciones 2025 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Colaboradora en Inducción de Proyecto | 6
Gestión y análisis de la base de datos correspondiente a las elecciones 2025 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Analista de Base de Datos | 6
Configuración del servidor de prueba para el aplicativo móvil |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Colaboradora en Infraestructura y Configuración | 6
Estructuración de los bocetos de las interfaces del aplicativo móvil |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Colaboradora en Diseño de Interfaces | 6
Integración de APIs en el Aplicativo Móvil |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Desarrolladora Backend | 6
Implementación del Módulo de Autenticación de Usuarios y Redirección a Recintos |  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | Desarrolladora en Seguridad y Autenticación | 18
Desarrollo de la Funcionalidad para la Gestión y Selección de Recintos Asignados |  | 2024-10-25 | 2024-10-29 | Desarrolladora Frontend | 18
Creación del Módulo para el Registro y Validación de Incidencias en Recintos Electorales |  | 2024-10-30 | 2024-11-06 | Desarrolladora Full Stack | 24
Implementación de la Visualización y Gestión de Incidencias Registradas |  | 2024-11-07 | 2024-11-13 | Desarrolladora en Monitoreo y Control de Datos | 30
Desarrollo de la Funcionalidad para la Edición y Actualización de Incidencias |  | 2024-11-14 | 2024-11-19 | Desarrolladora de Funcionalidades de Gestión | 24
Finalización y Entrega del Proyecto |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Colaboradora en Documentación y Cierre de Proyecto | 6
TOTAL DE HORAS |  |  |  |  | 240

## Horario (240 horas)
HORARIO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (240 HORAS)
| Fecha | Hora de Entrada | Hora de Salida | Horas Diarias Trabajadas
| Lunes, 23 de septiembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | Calendario
| Martes, 24 de septiembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Miércoles, 25 de septiembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | SEPTIEMBRE (6 días) | [6 empty] | Días laborables
| Jueves, 26 de septiembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | D | L | M | M | J | V | S
| Viernes, 27 de septiembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Lunes, 30 de septiembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Martes, 01 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Feriado
| Miércoles, 02 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Jueves, 03 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 29 | 30
| Viernes, 04 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Lunes, 07 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | OCTUBRE (22 días)
| Martes, 08 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | D | L | M | M | J | V | S
| Miércoles, 09 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Jueves, 10 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Lunes, 14 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Martes, 15 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Miércoles, 16 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Jueves, 17 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Viernes, 18 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | NOVIEMBRE (12 días)
| Lunes, 21 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | D | L | M | M | J | V | S
| Martes, 22 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | [5 empty] | 1 | 2
| Miércoles, 23 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Jueves, 24 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Viernes, 25 de de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Lunes, 28 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Martes, 29 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Miércoles, 30 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Jueves, 31 de octubre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Martes, 05 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Miércoles, 06 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Jueves, 07 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Viernes, 08 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Lunes, 11 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Martes, 12 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Miércoles, 13 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Jueves, 14 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Viernes, 15 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Lunes, 18 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Martes, 19 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Miércoles, 20 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Total Horas |  |  | 240

## Actividades Adicionales
ACTIVIDADES EXTRAS REALIZADAS DURANTE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES EN EL C3I2
FECHA INICIO | 21 de noviembre de 2024
FECHA FIN | 26 de noviembre de 2024
HORARIO | 08:00 a 14:00
DEPARTAMENTO | Departamento C3I2
FUNCIÓN ASIGNADA | Analista y Desarrolladora de Reportes Dinámicos
Actividad | Inicio | Fin | Fecha | Detalle | Hora de Inicio | Hora de Finalización | Horas | Encargado | Horas Totales | Cumplido | Nivel de Cumplimiento
Generación y Visualización de Reportes Dinámicos para la Base de Datos de Elecciones 2025 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-21 | Identificación de reportes esenciales para el análisis de incidentes del proceso electoral | 8:00 | 10:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) | 24 | SI | 100%
|  |  |  | Diseño de consultas SQL iniciales necesarias para extraer la información de la base de datos, implementando funciones agregadas y técnicas de agrupación. | 10:00 | 14:00 | 4 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-22 | Ajuste de consultas iniciales para mejorar el rendimiento mediante el uso de índices en las columnas clave. | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Implementación de consultas para generar reportes adicionales. | 11:00 | 13:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Comparación de los datos obtenidos con registros manuales de prueba para garantizar la consistencia y precisión de los reportes | 13:00 | 14:00 | 1 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-25 | Consolidación de las consultas avanzadas en vistas reutilizables para facilitar la generación de reportes dinámicos | 8:00 | 11:00 | 3 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Desarrollo de funciones SQL con parámetros para permitir la generación de reportes personalizados basados en filtros | 11:00 | 13:00 | 2 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Ejecución y análisis de las vistas y funciones con distintos datos de entrada para validar su rendimiento y efectividad. | 13:00 | 14:00 | 1 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  | 2024-11-26 | Elaboración de un resumen técnico que detalle las consultas, vistas y funciones implementadas, incluyendo ejemplos de ejecución y resultados obtenidos. | 8:00 | 12:00 | 4 | Katherine Sarango (Practicante) |  | SI | 100%
|  |  |  | Demostración práctica del funcionamiento de las vistas y funciones SQL creadas, mostrando cómo generar reportes dinámicos directamente en PostgreSQL. | 12:00 | 14:00 | 2 | Capt. Victor Garzón - Sgto. Guido Miguez |  | SI | 100%
[6 empty] | TOTAL HORAS | 24 | TOTAL HORAS | 24 | % Cumplimiento | 100%

## Horario (24 horas extras)
HORARIO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (24 HORAS ADICIONALES)
| Fecha | Hora de Entrada | Hora de Salida | Horas Diarias Trabajadas
| Jueves, 21 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | Calendario
| Viernes, 22 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6
| Lunes, 25 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | NOVIEMBRE (4 días) | [6 empty] | Días extras laborados
| Martes, 26 de noviembre de 2024 | 8:00 | 14:00 | 6 | D | L | M | M | J | V | S
| Total Horas |  |  | 24 | [5 empty] | 1 | 2
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[5 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30