## ActivitiesDetail
Activity | Beginning | End | Date | Start time | End Time | Detail | Hours
Capacitación | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-09-23 | 8:00 | 14:00 | Introducción al funcionamiento general del aplicativo y capacitación inicial en tecnologías. | 6
|  |  | 2024-09-24 | 8:00 | 14:00 | Capacitación en herramientas como Visual Studio Code y PostgreSQL. | 6
|  |  | 2024-09-25 | 8:00 | 14:00 | Realización de taller práctico acerca del uso de herramientas. | 6
|  |  | 2024-09-26 | 8:00 | 14:00 | Evaluación de conocimientos adquiridos en el taller de herramientas. | 6
Optimización de la tabla "Recintos" | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 8:00 | 14:00 | Depuración de la tabla de recintos electorales de la base de datos. | 6
Revisón del Código Obsoleto | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-09-30 | 8:00 | 14:00 | Explicación del sistema web y su funcionamiento; introducción al código backend. | 6
|  |  | 2024-10-01 | 8:00 | 14:00 | Identificación de librerías necesarias para el código backend y su inclusión en el sistema. | 6
|  |  | 2024-10-02 | 8:00 | 14:00 | Identificación de librerías obsoletas en el código backend. | 6
|  |  | 2024-10-03 | 8:00 | 14:00 | Modificación del código backend con nuevas librerías y documentación de los cambios realizados. | 6
|  |  | 2024-10-04 | 8:00 | 14:00 | Análisis y revisión del código frontend del sistema web. | 6
|  |  | 2024-10-07 | 8:00 | 14:00 | Identificación de librerías necesarias y sus versiones más actuales para el frontend. | 6
|  |  | 2024-10-08 | 8:00 | 14:00 | Revisión detallada del código frontend, identificando errores y posibles mejoras. | 6
|  |  | 2024-10-09 | 8:00 | 14:00 | Análisis de las correcciones realizadas en el frontend y pruebas de funcionamiento. | 6
|  |  | 2024-10-10 | 8:00 | 14:00 | Continuación de las correcciones basadas en los resultados obtenidos. | 6
|  |  | 2024-10-14 | 8:00 | 14:00 | Reunión con el tutor empresarial para consolidar los cambios realizados en el código. | 6
|  |  | 2024-10-15 | 8:00 | 14:00 | Documentación final sobre los cambios realizados en el código frontend y backend. | 6
|  |  | 2024-10-16 | 8:00 | 14:00 | Implementación de las sugerencias de mejoras propuestas por el tutor empresarial en el código. | 6
|  |  | 2024-10-17 | 8:00 | 14:00 | Realización de correcciones basadas en la retroalimentación obtenida. | 6
|  |  | 2024-10-18 | 8:00 | 14:00 | Documentación de los nuevos cambios implementados en el sistema. | 6
Análisis y Diseño del Nuevo Aplicativo Móvil | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 8:00 | 14:00 | Introducción al nuevo aplicativo móvil para las elecciones generales 2025, análisis de los requerimientos y la versión obsoleta. | 6
|  |  | 2024-10-22 | 8:00 | 14:00 | Análisis de la base de datos de las elecciones 2025. | 6
|  |  | 2024-10-23 | 8:00 | 14:00 | Evaluación de consultas sobre la base de datos y reforzamiento de conocimientos. | 6
|  |  | 2024-10-24 | 8:00 | 14:00 | Conexión remota a la base de datos de prueba alojada en la computadora del tutor empresarial. | 6
|  |  | 2024-10-25 | 8:00 | 14:00 | Configuración del servidor de prueba que estará relacionado con el aplicativo móvil. | 6
|  |  | 2024-10-28 | 8:00 | 14:00 | Estructuración de los bocetos de las interfaces del aplicativo móvil. | 6
|  |  | 2024-10-29 | 8:00 | 14:00 | Mejora y ajustes de los diseños de las interfaces del aplicativo móvil. | 6
Desarrollo e Implementación del Aplicativo Móvil | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 8:00 | 14:00 | Explicación de la funcionalidad de la API para la conexión entre el aplicativo móvil y la base de datos. | 6
|  |  | 2024-10-31 | 8:00 | 14:00 | Implementación de la API de autenticación para la interfaz de login y redirección a la página principal. | 6
|  |  | 2024-11-05 | 8:00 | 14:00 | Continuación del desarrollo de interfaces, integrando la funcionalidad de la página principal de recintos electorales. | 6
|  |  | 2024-11-06 | 8:00 | 14:00 | Configuración de los endpoints necesarios para el sistema. | 6
|  |  | 2024-11-07 | 8:00 | 14:00 | Integración de los datos de la base de datos en la interfaz de recintos electorales, con los filtros correspondientes. | 6
|  |  | 2024-11-08 | 8:00 | 14:00 | Corrección de bugs y mejora de la funcionalidad de la interfaz de recintos electorales. | 6
|  |  | 2024-11-11 | 8:00 | 14:00 | Pruebas de la interfaz de recintos electorales y optimización del aplicativo. | 6
|  |  | 2024-11-12 | 8:00 | 14:00 | Ajustes y optimización de la interfaz de recintos electorales, además de documentación de avances. | 6
|  |  | 2024-11-13 | 8:00 | 14:00 | Desarrollo de la interfaz de incidencias, configurada para registrar incidentes según el recinto y la fase electoral. | 6
|  |  | 2024-11-14 | 8:00 | 14:00 | Pruebas y correcciones de bugs en la interfaz de incidencias. | 6
|  |  | 2024-11-15 | 8:00 | 14:00 | Nuevas pruebas para buscar mejoras y optimizar la implementación del aplicativo. | 6
Pruebas Finales del Aplicativo Móvil. | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 8:00 | 14:00 | Revisión final del funcionamiento del aplicativo móvil. | 6
Documentación. | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8:00 | 14:00 | Documentación del proyecto, detallando todos los avances y cambios realizados hasta la fecha. | 6
Presentación de avances del Aplicativo Móvil. | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8:00 | 14:00 | Presentación del avance al tutor empresarial/jefe, con el estado actual del sistema. | 6
TOTAL | [6 empty] | 240